Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACE 7. a 8. VÝZVY MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO, 3.4.2012

Rekapitulace informací:

1. PŘÍPRAVA PODKLADŮ K UZAVŘENÍ DOHODY O DOTACI:

- Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

- V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (vzor ke stažení na www.szif.cz) - originál.

http://www.leader.ostrozsko.cz/userfiles/file/6_vazva/Dokumenty_pro_prijemce/De_minimis_bez_prechodneho_ramce_12_2011.pdf

- Příjemce pomoci z podepsané Dohody a ze všech následných podepsaných Dodatků vyhotoví

vždy kopii, kterou předá/zašle do 14 kalendářních dnů po podpisu na příslušnou MAS.

2. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ:

- Zadávací řízení je nejlepší přenechat odborné firmě, která je k tomu způsobilá.

- Rozlišujeme 3 druhy, dle výše celkových výdajů:

1. Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 10.000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/ příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem a to do maximální výše 100.000,- Kč (bez DPH) součtu těchto samostatných výdajů na projekt.

2. Pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), zadá zadavatel zakázku přímo jednomu dodavateli. I při výběru dodavatele u zakázek mimo režim zákona s předpokládanou hodnotou zakázky do 500 tis. Kč je zadavatel povinen postupovat transparentně a nediskriminačně tj. NESMÍ VYZVAT OSOBU BLÍZKOU (FO,PO), KTERÁ MÁ VZTAH K ŽADATELI ( ZADAVATELI) - JE PERSONÁLNĚ NEBO MAJETKOVĚ PROPOJENA SE ZADAVATELEM ZAKÁZKY. Splnění těchto požadavků žadatel k žádosti o platbu nepřikládá, je však povinen je doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka RO SZIF při kontrole, a to od 4. kola příjmu žádostí a dále. Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň tří dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů, cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem (z cenových nabídek dodavatelů, z průzkumu trhu, telefonicky, z veřejně dostupných zdrojů - internet, katalogové ceny, atd.). se kterým uzavře písemnou smlouvu. Zakázka může být realizována i na základě písemné objednávky, (může se jednat i o internetovou objednávku). Zadavatel v objednávce specifikuje dodávky, služby a stavební práce takovým způsobem, aby bylo možné jejich zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody.

3. Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500.000,- Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom podle následující části Pravidel:

a) písemná výzva k podání nabídky

b) zadávací dokumentace

c) nabídky(v rámci výzvy si dejte požadavek na doručení více paré nabídky – originál odevzdáte na SZIF!)

d) vyhodnocení předložených nabídek

e)prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti

f) oznámení o výběru nejlepší nabídky, dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů

DODAVATEL, KTERÝ PODAL NABÍDKU, NESMÍ BÝT SOUČASNĚ SUBDODAVATELEM JINÉHO DODAVATELE  V TOMTÉŽ ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ.

DODAVATEL, KTERÝ PODAL NABÍDKU NESMÍ BÝT PERSONÁLNĚ ANI MAJETKOVĚ PROPOJEN SE ZADAVATELEM NEBO JINÝM DODAVATELEM V TOMTÉŽ ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ.

http://www.leader.ostrozsko.cz/userfiles/file/6_vazva/Dokumenty_pro_prijemce/1_Seznam_dokumentace_k_zadavacimu_rizeni_platne_od_10_2011.pdf- str. 12 – 16

3. REALIZACE PROJEKTU:

A) uzavření OBJEDNÁVKY nebo SMLOUVY

- OBEJDNÁVKA vystavená příjemcem dotace-  hodnota zakázky nepřesáhne výši 500.000,- Kč (bez DPH)

- SMLOUVA – hodnota zakázky nad 500.000,- Kč (bez DPH)

Do smlouvy nebo objednávky, kterou uzavíráte s dodavatelem doplnit dodatek: „ Fakturované dodávky, služby a stavební práce budou členěny podle kódů způsobilých výdajů v souladu s pravidly PRV ČR na období 2007 – 2013, osa IV. Leader, opatření IV.1.2.“

- pokud jsou součástí projektu stavební práce, je vždy třeba položkový rozpočet v měrných jednotkách dle ceníku RTS (pozor, včetně kódů jednotlivých položek ceníku RTS), neuznávají se soubory (komplety) – vše musí být vždy rozepsané a jasně čitelné. Položkový rozpočet musí být taktéž součástí smlouvy nebo objednávky.

B) Hlášení o změně – týká se veškerých změn!!! Musí vždy podepsat i pracovník MAS

- posun termínu Žádosti o proplacení může být provedena max. třikrát, přičemž 3. změna bude automaticky za strany RO SZIF provedena na termín 24 měsíců od data podpisu Dohody

C) MONITOROVACÍ ZPRÁVY

-  v průběhu realizace jste povinni 1 x za 4 měsíce odevzdávat Průběžnou zprávu za dané období na MAS

- po realizaci se projektu se dokládá 1 x rok (k 31.1) Monitorovací zpráva udržitelnosti projektu, opět se dokládá na MAS

D) Faktury

- dodavatel musí do vystavené faktury nebo její přílohy rozepsat položkový rozpočet prací a služeb včetně cen za jednotku a kódu způsobilých výdajů

- faktura musí mít kontrolu věcné správnosti = na faktuře 2 podpisy o zaúčtování (majitel + účetní)

- k faktuře nezapomenout přiložit košilku (zaúčtování)

4. PODKLADY K ŽÁDOSTI O PLATBU:

- všechny podklady je nutné 3 týdny před termínem podání Žádosti o proplacení dotace přinést MAS!  Na MAS proběhne kontrola a vystavíme vám kontrolní listy, které spolu se Žádostí o proplacení dotace odevzdáváte na RO SZIF v Olomouci-

- společné dokumenty:

- Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - prostá kopie; D jinak K.

- Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví žadatele, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace; pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie

- Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci poskytnuta dotace - prostá kopie

- Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů.

- V případě nákupu strojů nebo technologií (v celkové hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH) doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie; D jinak K. Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel schopen předložit k nahlédnutí při kontrole na místě.

- V případě, že je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - prostá kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace)

- Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který je zveřejněn na internetových stránkách SZIF; D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let.

- V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst, byly mu uděleny body a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha 2 společných příloh)

- Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách

- Dále se dokládají specifické přílohy, které jsou pro každou Fichi rozdílné!!! Naleznete je ve Fichi.

5. Povinná publikační opatření

- při představení projektu uvést, že byl realizován přes Místní akční skupinu Horňácko a Ostrožsko, Program rozvoje venkove 2007 -2013, osa IV.1.2.

- povinně uvádět 4 loga publicity+ text:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- informační tabule – v případě, že celkové výdaje projektu přesahují  50 000 EUR (přepočítává se aktuálním kurzem ČNB stanoveným pro pracovní den předcházející dni předložení Žádosti o proplacení na příslušný RO SZIF), formát A3

- Billboard – v případě, že celkové výdaje projektu přesahují  500 000 EUR, formát A0

- tabule a billboard se musí umístnit na místo realizace nejpozději v den podání Žádosti o platbu

- více o podmínkách k povinné publicitě zde:

http://www.leader.ostrozsko.cz/userfiles/file/6_vazva/Dokumenty_pro_prijemce/2_Publicita.pdf

6. Kontrola SZIF na místě realizace před proplacením projektu

- SZIF při kontrole na místě kontroluje:

- originál faktury a originál doklad o uhrazení faktury

- majetkoprávní vztahy - musí být ošetřeny na dobu nejméně 5 let, výpovědní lhůta u nájmu nejméně 5 let.

- předmět realizovaného projektu – kontrola výstupů, měření a počítání

- účetní osnovu – při kontrole musí být jasné, aby účet dotací od r 2008 splňoval podmínku samostatné analytické evidence + zaúčtování pod orgem nebo jiným znakem (zřetelně rozlišené pod určitým znakem)

V případě nejasností nás vždy kontaktujte:

Ing. Barbora Galliová, tel. 725 762 720, mail: mas@ostrozsko.cz

Jana Bujáková, tel. 724 503 950, mail: mikroregion@uhostroh.cz

http://www.leader.ostrozsko.cz/phprs/