- Časový harmonogram administrace projektů výzvy č. 5                z Folklórního fondu MAS 2012

1. Výzva č.5/2012 k předkládání projektů: 				     8. března 2012

2.  Příjem žádostí MAS :         		           od 8. března 2012 do 30. března 2012

3. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů:  	            do 4. dubna 2012

4. Předání žádostí předsedům Mikroregionu Horňácko a Ostrožsko:     5. dubna 2012

5. Zasedání správní rady Mikroregionů Horňácka a Ostrožska a vyhodnocení žádostí

13. dubna 2012

6. Schválení výběrovou komisí MAS :                                       	    17. dubna 2012

7. Vyrozumění úspěšných i neúspěšných žadatelů:                             18. dubna 2012

8. Schválení vyhodnocení 5. výzvy Folklórního fondu MAS proběhne na Valné hromadě MAS Horňácko a Ostrožsko dne 3.5 2012.