Zápis z programového výboru MAS Horňácko a Ostrožsko,

konaný ve čtvrtek 18. listopadu 2010, v Uherském Ostrohu

Přítomni členové PV: Ing. Jiří Prášek, Stanislav Tureček, Jan Hozák, Antonín Jelének, Mgr. Anna Černobýlová, Mgr. Vlastimil Vaněk, Jana Bujáková – manažerka MAS, Ing. Barbora Válková – projektová manažerka MAS

Hlasování: Pro, proti, zdrželi se

Program:

## Ad. 1. Zahájení realizace projektu „ Školy pro venkov“

Mgr. Vlastimil Vaněk v krátkosti připomenul hlavní náplň projektu Školy pro venkov, s ním související výhody a výstupy.

- VŘ na pořízení ICT techniky pro školy ( výzva od 22.11.2010 – 3.12. 2010)

Zadávací řízení na nákup ICT techniky pro školy zpracovala oprávněná osoba Ing. Karel Hozík. Zadávací řízení bylo zahájeno 15. 11. 2010. Bylo vyvěšeno na třech místech – centrální adresa, oficiální stránky MŠMT a webové stránky MAS Horňácko a Ostrožsko. Na základě upozornění z MŠMT jsme nuceni první výzvu zrušit a opravit nedostatky v zadávací dokumentaci. Druhá výzva včetně opravené ZD bude zveřejněna dne 22.11 2010. Uzávěrka pro podání nabídek končí dnem   3.12. 2010 v 10:00 hodin. Veškerý nákup vybavení musí proběhnout do konce roku 2010. Školám se majetek poskytne na smlouvu o výpůjčce.

Příloha č. 1. Výzva VŘ na pořízení ICT techniky pro školy ( vyhlášena 15.11. 2010)

Příloha č. 2. Zrušení VŘ na pořízení ICT techniky pro školy (zrušení dne 19.11. 2010)

Příloha č. 3. Výzva VŘ na pořízení ICT techniky pro školy ( vyhlášení 22.11.2010)

Usnesení: Členové programového výboru souhlasí s postupem VŘ na pořízení ICT techniky pro školy

(5,0,0)

- Jmenování členů hodnotící komise a náhradníků VŘ

## Manažerka MAS podala návrh na jmenování hodnotící komise ve složení 2 zástupců z Ostrožska – Mgr. Vlastimil Vaněk, Stanislav Tureček, 2 zástupci z Horňácka – Ing. Jiří Prášek a Jan Hozák a nestraník Ing. Karel Hozík, který zároveň provede i odborný dohled nad průběhem výběru nabídky.

V případě potřeby byli do hodnotící komise jmenováni tito náhradníci: Antonín Jelének, František Křivák, ing. Jiří Pšurný, Milan Švrček a Mgr. Iva Hozíková.

Hodnocení nabídek proběhne 3. 12. 2010. Hlavním kriteriem hodnocení je nejnižší cena.

Příloha č. 4. Jmenný seznam hodnotící komise a náhradníků VŘ

Usnesení: Členové programového výboru souhlasí se jmenováním členů hodnotící komise a náhradníků VŘ.  									           (5,0,0)

- Seznámení s celkovým rozpočtem projektu (uznatelné náklady 6 856 200,- Kč)

Výhodou financování projektu Školy pro venkov je 100% dotace. Na projekt bude ze strany MŠMT poskytnuta předem záloha ve výši 35%, v průběhu 6 měsíců budou předkládány průběžné zprávy a postupné vyúčtování nákladů. 10% z celkových nákladů (částku ve výši 685 620,-Kč) si MAS musí zajistit ke konci období realizace projektu přes úvěr, jelikož MŠMT tuto částku proplatí až po závěrečném vyúčtování celého projektu. Náklady se dělí na přímé – jsou specifikovány v rámci podrobného rozpočtu projektu a nepřímé náklady – stanovené paušálně a musí souviset s aktivitami projektu.

Příloha č. 5. Rozpočet Školy pro venkov.

Usnesení: Členové programového výboru souhlasí s celkovým rozpočtem  projektu

( uznatelné náklady  6 856 200,- Kč)

(5,0,0)

- Návrh na sestavení projektového týmu  MAS ( Mgr. Vlastimil  Vaněk - školy, Iva Čechová - účetnictví, Jana Bujáková - rozpočet)

Regionálním manažerem týmu je navrhnut Mgr. Vlastimil Vaněk – pracovní smlouva na poloviční úvazek, uzavřena od 1.11.2010, hrazeno z přímých nákladů. Pro projekt je důležité i důkladné vedení účetnictví (evidence Dohod o provedení práce ze všech škol – cca 40 lidí) doporučení na třetinový úvazek zaměstnat Ivu Čechovou (účetní MAS) – pracovní smlouva od 1. 11. 2010, hrazeno z nepřímých nákladů.

Jana Bujáková jako hlavní manažer bude zastřešovat celý projekt a koordinovat – bezplatně.

Usnesení: Členové programového výboru souhlasí s projektovým týmem pro projekt Školy pro venkov ve složení:  Mgr. Vlastimil  Vaněk - školy, Iva Čechová - účetnictví, Jana Bujáková - rozpočet) 								          (5,0,0)

Ad.2.  Diskuse

# Návrh na termín ustavující VH MAS Horňácko a Ostrožsko (oslovení nových členů)

## Z důvodu voleb a hodnocení MAS bude potřeba obnovit členskou základnu MAS. Není možné, aby byl členem MAS starosta, který je v MAS například za neziskovou organizaci. V rámci mikroregionů bude potřeba nominovat nové lidi do členské základy MAS, kterým se nebudou krýt funkce. Jednotlivé mikroregiony Horňácka a Ostrožska by se měli potkat nejpozději do 20. 12. 2010. Na další den 21. 12. 2010 je naplánovaná valná hromada MAS Horňácko a Ostrožsko.

Usnesení: Členové programového výboru souhlasí s termínem valné hromady MAS ještě v letošním roce dne 21.12.2010.

(5,0,0)

## Zapsala:  Ing. Barbora Válková