Oživení regionální značky Tradice Bílých Karpat

Název dotačního programu: Program rozvoje venkova ČR  2007 - 2013

Hlavní opatření: IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

- Realizace projektů národní spolupráce

Oblasti podpory:

VII. Rozvoj drobné venkovské ekonomiky neproduktivními investicemi – podpora venkovské turistiky a místní produkce, usměrnění služeb cestovního ruchu včetně zajištění bezpečnosti návštěvníků (a to i v lesích), zvyšování společenské hodnoty na lesních pozemcích.

Předpokládaný termín realizace projektu: 06/2012 - 06/2013

Projekt bude realizován na území dvou místních akčních skupin :

MAS Horňácko a Ostrožsko  - PMAS, MAS Ploština – KMAS, MAS Východní Slovácko – PMAS, MAS Bojkovsko - PMAS

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora regionálních producentů zejména (lidových řemeslníků) na území 4 regionů Leader v CHKO Bílé Karpaty.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na oživení regionální ochranné známky TRADICE BÍLÝCH KARPAT, určené pro definovanou oblast. Ve spolupráci s občanským sdružením Tradice Bílých Karpat pak realizovat aktivity, které povedou k výraznějšímu zviditelnění regionu a k nastavení systému pro podporu místních producentů tak, aby tento systém byl v horizontu nejbližších několika měsíců životaschopný a alespoň zčásti ekonomicky soběstačný, bez větších požadavků na financování zvnějšku.

Projekt má 5 nosných aktivit:

- Propagace regionální značky na tradičních akcích - trzích (podpora těchto akcí v regionech)

- Exkurze a seminář s držiteli regionální známky

- Propagační materiály, aktualizace webových stránek a podpora prodeje výrobců TBK

- Aktualizace databáze regionálních producentů na území CHKO Bílé Karpaty

- Obnova pravidel registrace – certifikace regionální známky TBK

Výstupy MAS Horňácko a Ostrožsko:

- Prezentační a propagační akce 2 na Ostrožsku a 2 na Horňácku (40 000,- Kč)

- Exkurze a semináře 2 akce (15 000,- Kč)

- Propagace  - tisk materiálů, vitrína pro prodej výrobků TBK, prezentační zboží (59 000,- Kč)

- Obnova webových stránek www.tradicebk.cz  (20 000,- Kč)

- Studie a úprava certifikace - aktualizace databáze producentů CHKO Bílých Karpat (38 000,- Kč)

- Koordinátor projektu (pracovník IC Přízámčí) 80 000,- Kč

- Cestovné (10 000,- Kč)

Celkové výdaje části projektu MAS Horňácko a Ostrožsko jsou ve výši 262 000,- Kč.

Dotace za část projektu MAS Horňácko a Ostrožsko je ve výši 235 800,- Kč

Vlastní zdroje spolufinancování části projektu MAS Horňácko a Ostrožsko jsou ve výši                26 200,- Kč.